УТВЕРЖДЕН

постановлением Совета Министров БССР

от 16 июля 1979 г. N 218

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на выполнение ремонтно-строительных работ

по заказам населения

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

выполнения ремонтно-строительных

работ по заказам населения

ДОГОВОР

на выполнение ремонтно-строительных работ

_____________________________________  "_____" __________ 19____ г.

(наименование населенного пункта)

Предприятие, организация _____________________________________,

именуемые в дальнейшем подрядчик, в лице т. ________________________

(фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

и должность)

и  гражданин(ка)  ________________________________,    именуемый(ая)

(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем заказчик,  заключили между собой  настоящий  договор  о

следующем:

1. Подрядчик обязуется в сроки с "___"______________ 19_____ г.

по "____"  __________ 19___ г. выполнить своими силами и средствами

работы по ремонту (строительству) __________________________________

___________________________________________________________________

(наименование объекта, работ)

по адресу __________________________________________________________

(индекс почтового отделения, населенный пункт,

________________________________

улица, номер дома)

стоимостью __________ руб. ____ коп. _______________________________

(сумма прописью)

согласно  прилагаемой  смете  с соблюдением действующих Строительных

норм и правил и  Технических  указаний  на  производство  и  приемку

общестроительных и специальных работ при капитальном ремонте жилых и

общественных зданий.

Сроки выполнения   работ   не   могут  превышать  установленных

предельных сроков выполнения ремонтно-строительных работ по  заказам

населения.

2. Работы  выполняются из материалов подрядчика,  а при желании

заказчика - из его материалов.

При   использовании  материалов   подрядчика  сумма  превышения

стоимости материалов,  исчисленной по розничным ценам  в сравнении с

оптовыми ценами, подлежит перечислению  подрядчиком в бюджет в сроки

по   согласованию   с   финансовым   отделом   исполкома  городского

(районного)   Совета   народных   депутатов   по   месту  нахождения

подрядчика.

3. Подрядчик  обязуется   правильно   использовать   материалы,

переданные  заказчиком,  представить  отчет  об  их  расходовании  и

возвратить остаток.  Подрядчик несет ответственность за неправильное

использование материалов, переданных заказчиком.

4. Заказчик  обязуется обеспечить подрядчику фронт работ в срок

с "____" _____________ 19___ г. по ____" _____________ 19___ г.

При выполнении  заказа  из материалов заказчика они должны быть

поставлены до начала работы.  В случае  невыполнения  этого  условия

подрядчик вправе расторгнуть договор.

5. Заказчик  выплачивает  подрядчику  при  подписании  договора

стоимость материалов и 50 процентов стоимости работ.

Окончательный расчет    между    подрядчиком    и    заказчиком

производится в трехдневный срок после приемки работ.

6. Заказчик  вправе  отказаться  от  договора   и   потребовать

возмещения убытков, если:

подрядчик не приступил своевременно к выполнению  договора  или

выполняет  работу  настолько  медленно,  что  окончание  ее  к сроку

становится явно невозможным;

во время выполнения работ станет очевидным, что работа не будет

выполнена надлежащим образом и  подрядчик  не  выполняет  требования

заказчика  об  устранении  недостатков  в назначенный им соразмерный

срок.

Кроме того,  заказчик вправе отказаться от договора при наличии

других уважительных причин, уплатив подрядчику стоимость выполненных

работ и возместив ему убытки,  причиненные расторжением договора,  с

зачетом того, что подрядчик сберег вследствие расторжения договора.

7. Подрядчик вправе отказаться от договора, предупредив об этом

заказчика, в случаях:

необеспечения заказчиком фронта работ;

если заказчик,   несмотря   на   своевременное  и  обоснованное

предупреждение со стороны подрядчика,  в соразмерный срок не заменит

недоброкачественный или непригодный материал,  не изменит указаний о

способе выполнения  работы  либо  не  устранит  иных  обстоятельств,

грозящих прочности или годности работы;

если выполнение работ связано с нарушением  требований  техники

безопасности.

Примечание. В  случае  расторжения   договора   расчеты   между

подрядчиком  и заказчиком производятся не позднее,  чем через 5 дней

после расторжения договора.

8. При возникновении необходимости  в  значительном  превышении

сметы  подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика.

В этом случае заказчик имеет право отказаться от договора, возместив

подрядчику понесенные им расходы.

Если подрядчик не предупредил заказчика о превышении сметы,  он

обязан выполнить работы, не требуя возмещения расходов сверх сметы.

При согласии  заказчика  на  выполнение  дополнительных   работ

составляется   дополнительная   смета   и  вносятся  соответствующие

изменения в заключенный договор.

9. Подрядчик обязуется сдать,  а заказчик  принять  выполненные

работы.

Приемка ремонтных   работ  оформляется  подписями  заказчика  и

подрядчика в договоре,  при этом оценка качества  выполненных  работ

производится заказчиком.

Приемка в    эксплуатацию    законченных    объектов     нового

строительства производится назначаемой горисполкомом (райисполкомом)

комиссией в составе заказчика,  подрядчика,  представителей  органов

архитектурно-строительного контроля,     пожарной    и    санитарной

инспекции.   Приемка   оформляется   актом,   который   утверждается

соответствующим исполкомом.

10. Заказчик   не   вправе  эксплуатировать  вновь  построенные

объекты до оформления акта приемки.

11. Подрядчик обязуется за свой счет  устранить  в  выполненных

работах  обнаруженные  при  эксплуатации дефекты,  допущенные по его

вине,  если претензии предъявлены заказчиком в следующие гарантийные

сроки:

по объектам нового строительства - в течение одного года со дня

приемки объекта в эксплуатацию;

по ремонтным работам (независимо от их  вида)  -  в  течение  6

месяцев со дня приемки работ.

Наличие дефектов,  выявленных  в  течение  гарантийных  сроков,

устанавливается   двусторонним   актом   заказчика  и  подрядчика  с

указанием сроков их устранения.

Подрядчик обязуется  по  требованию  заказчика  выслать  своего

представителя для составления акта.  В случае  неявки  представителя

подрядчика  в  пятидневный  срок  заказчик  вправе  составить  акт с

участием представителя органа архитектурно-строительного контроля.

12. За нарушение сроков выполнения работ подрядчик  выплачивает

заказчику  пеню в размере 0,1 процента от сметной стоимости работ за

каждый день просрочки.

13. При необеспечении заказчиком фронта работ  в  установленные

договором  сроки  заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 0,1

процента от сметной стоимости  работ  за  каждый  день  просрочки  и

возмещает причиненные этим убытки.

14. За  задержку  начала приемки законченных работ свыше 5 дней

со дня получения извещения подрядчика  заказчик  уплачивает  пеню  в

размере  0,1  процента  от  сметной  стоимости  работ за каждый день

просрочки.

15. В случае несвоевременной  оплаты  принятых  работ  заказчик

уплачивает   подрядчику   пеню  в  размере  0,5  процента  от  суммы

просроченного платежа.

16. За несвоевременный  возврат  полученного  аванса  в  случае

расторжения  договора подрядчик выплачивает заказчику пеню в размере

0,5  процента  от  суммы  невозвращенного  аванса  за  каждый   день

просрочки.

17. За задержку  устранения допущенных  подрядчиком  дефектов в

работах и конструкциях  подрядчик  выплачивает  заказчику  неустойку

в размере 20 рублей за каждый день просрочки.

Если подрядчик не устранит дефекты в установленные актом сроки,

заказчик   вправе  устранить  эти  дефекты  своими  силами  за  счет

подрядчика и,  кроме того, взыскать с подрядчика неустойку в размере

50 процентов стоимости работ по устранению дефектов.

18. В  случае  эксплуатации  возведенного  объекта до его сдачи

заказчик выплачивает подрядчику по 10 рублей за каждый день,  но  не

свыше 200 рублей.

19. При  заключении  договора  подрядчик  знакомит  заказчика с

документами, на основании которых ведется расчет стоимости заказа.

20. Разногласия по оценке качества ремонтных работ  разрешаются

вышестоящей    организацией    подрядчика    с    участием   органов

архитектурно-строительного контроля.

21. Споры   по   настоящему    договору    рассматриваются    в

установленном порядке.

22. Договор  составляется  в  трех экземплярах,  из которых два

остаются у подрядчика, а один - у заказчика.

Подписи:               Подрядчик __________________________________

(почтовые реквизиты, расчетный

__________________________________

счет, номер телефона)

Заказчик  __________________________________

(почтовые реквизиты и номер

__________________________________

телефона)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Совета Министров БССР

от 16 июля 1979 г. N 218

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

выполнения ремонтно-строительных работ

по заказам населения

--------------------------------------T----------------------------

Наименование работ                  ¦        Предельные сроки

--------------------------------------+----------------------------

1                     ¦               2

--------------------------------------+----------------------------

Ремонтные работы

Текущий ремонт:

1-комнатной квартиры                       7 дней

2-комнатной квартиры                      10 дней

3-комнатной квартиры                      15 дней

4-, 5-комнатной квартиры                  не более месяца

Отдельные ремонтные работы

стоимостью (по нормативной стоимости

обработки):

до 50 рублей                               4 дня

от 51 до 100 рублей                        7 дней

свыше 100 рублей                          по соглашению

сторон

Строительные работы

Строительство одноэтажного

индивидуального жилого  дома *):

из 2 комнат                                6 месяцев

из 3 комнат                               10 месяцев

из 4 комнат                               11 месяцев

из 5 комнат                               12 месяцев

Строительство одноквартирного

сборно-щитового дома *)                       6 месяцев

Строительство индивидуального гаража

на одну машину                                1,5 месяца

____________________________

*) При строительстве индивидуальных жилых домов без  выполнения

отделочных работ сроки уменьшаются на 2 месяца.